РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 № 29

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                                         С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 18.03.2022 № 29

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 106.

Распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 29.12.2020 № 149 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 10,0 тыс. рублей, или 66,7 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение осуществления управленческих функций администрации Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – администрации поселения);

совершенствование системы муниципального управления;

развитие муниципальной службы администрации муниципального образования;

обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования;

организация и проведение мероприятий в сфере социальной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

В 2021 предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактически освоено 10,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации».

В 2021 предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактически освоено 10,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие  «Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы». В 2021 году мероприятия на территории Ольхово-Рогского сельского поселения не проводились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

- 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.12.2020 № 240 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

По основному мероприятию «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15,0 тыс. рублей, освоено 10,0 тыс. рублей или 66,7 процентов.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2021 года заключено 2 муниципальных контрактов на сумму 10,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения«Муниципальная политика» за 2021 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		          С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | X | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В 2021 предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактически освоено 10,0 тыс. рублей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствова-ние механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы местного самоуправления в Ольхово-Рогском сельском поселении | В 2021 предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактически освоено 10,0 | - |
| 1. Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы местного самоуправления в Ольхово-Рогском сельском поселении | В 2021 году данные мероприятия на территории Ольхово-Рогского сельского поселения не проводились | - |

Приложение №3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетой росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная политика | всего | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
| Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
| Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | всего | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
| Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |
| Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | Шт. | - | - | - |  |
| 1.2. | рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Шт. | - | - | - |  |
| 1.3. | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации | процентов | 23 | 23 | 23 |  |
| 1.4. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | 2 | 3 | 2 |  |
| 1.5 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |
| 2.2 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |