РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 № 26

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

## Глава Администрации

## Ольхово-Рогского сельского поселения	     		                        С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от  16.02.2023 № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.11.2021 № 35.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 4852,7 тыс. рублей, или 99,9 процентов от планового показателя.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

В 2022 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ».

Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В 2022 году проведено 417мероприятий, которые посетили 3926 человек.

МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» за 2022 год составила 35569,30 рублей

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного и районного бюджетов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

Раздел 5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 4856,0 тыс. рублей.

Вся сумма 4856,0 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
4852,7 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы, исполнено в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателями, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 25.01.2022 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 14.04.2022 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 06.06.2022 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 01.09.2022 № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 26.10.2022 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 18.11.2022 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	                                            С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | X | X | X | X | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 | 3,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно - досуговой деятельности | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Белоконева Е.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | В 2022 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ». Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В 2022 году проведено 417 мероприятий, которые посетили 3926 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках. В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» за 2022 год составила 35569,30 рублей Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 | 3,3 |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение деятельности МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Белоконева Е.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | X | X | X | X | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Белоконева Е.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В 2022 году проведено 417 мероприятий, которые посетили 3926 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках. В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» за 2022 год составила 35569,30 рублей Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение деятельности МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Белоконева Е.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ» | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ» | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Миллеровского района |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | всего | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Миллеровского района |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Миллеровского района |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 4856,0 | 4856,0 | 4852,7 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,8 | 6,8 | 6,8 | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3. | Показатель 2.2. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | тыс. рублей | 4,2 | 4,2 | 4,2 | – |