РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 № 31

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского

сельского поселения «Информационное общество»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации

## Ольхово-Рогского сельского поселения                                              С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от  16.02.2023 № 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 104.

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.11.2021 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в информационном бюллетене Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести Власти», общественно-политической газете Миллеровского района «Наш Край», а также размещены на официальном интернет-сайте Ольхово-Рогского сельского поселения.

- защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

- создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ИП Марсуверский А.В., ООО «ЭнигмаДон», ООО «Власть-Инфо», ООО «КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур».

- развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Ольхово-Рогского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации           по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации

В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  и  Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей .

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Информационное общество» за 2022 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2022 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 18.11.2022 № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 104 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество»».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень оповещаемости населения | процентов | 80,0 | 82,0 | 82,0 | - |
| 2. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процентов | 31,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень оповещаемости населения | процентов | 80,0 | 82,0 | 82,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2022 году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Информационное общество» Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Х Х 0,0 | Х Х 0,0 | 00 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |