Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1:повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2:техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие программыПоддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  |  |  | 631,7 | 631,7 | 370,5 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:уличное освещение | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В первом полугодии 2023 года на уличное освещение было израсходовано 354,4 тыс. рублей. На лимит электроэнергии – 354,4 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 614,7 | 614,7 | 354,4 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2:озеленение | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3:содержание мест захоронения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | На содержание мест захоронения было потрачено 16,9 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 17,0 | 17,0 | 16,1 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4:прочее благоустройство | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства: | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6. | Контрольное событие программыПриведение в качественное состояние объектов благоустройства | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | за отчетный период выполнены следующие мероприятия:обеспечено уличное освещение;произведена противоклещевая обработка кладбищ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 631,7 | 631,7 | 370,5 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:межевание земельных участков | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В первом полугодии 2023 года на территории Ольхово-Рогского сельского поселения проведено межевание земельных участков . | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | - |
| 3.2. | Контрольное событие программыНадлежащее содержание земельных участков | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | 7,0 | 7,0 | 6,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе  | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | 638,7 | 638,7 | 376,5 | - |

 Глава Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения С.Н.Морозов

 Исполнитель Стецко Г.Н.. тел. 8-863-85-55-5-97