Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127). | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | | | | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4166,4 | 4166,4 | | 204,0 | | 0,0 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4166,4 | 4166,4 | 204,0 | | 0,0 | |
| 1.2. | Контрольное со-бытие программы  Обеспечение пожарной защищенности населения | | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | | за отчетный период 2023 г. зафиксировано 2 очага возгорания | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | | - | |
| 2. | | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» | | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | | за отчетный период происшествий на водных объектах не зафиксировано | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.2. | Контрольное событие программы  Обеспечение защищенности населения на водных объектах | | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | | за отчетный период происшествий на водных объектах не зафиксировано | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | | - | |
|  | Итого по муниципальной программе | | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | | Х | | Х | Х | 4166,4 | 4166,4 | 204,0 | | 0,0 | |

Глава Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения С.Н.Морозов

Исполнитель Стецко Г.Н. тел. 8-863-85-55-5-97