РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2024 № 31

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Социальная поддержка  граждан» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                                    С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 16.02.2024 № 31

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка  граждан»,      утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 21.11.2022 № 124 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в  2023 году, составил 258,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 248,7 тыс. рублей, или 96,1 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет».

В 2023 году Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 248,7 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2023 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и  не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.12.2022     № 65 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По основному мероприятию «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 258,9 тыс. рублей, освоено 248,7 тыс. рублей или 96,1 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 01.02.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной  программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		          С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | 258,9 | 258,9 | 248,7 | 10,2 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В 2023 году Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 248,7 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 258,9 | 258,9 | 248,7 | 10,2 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | В 2023 году Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 248,7 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | всего | 258,9 | 248,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 258,9 | 248,7 |
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 258,9 | 248,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 258,9 | 248,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | всего | 258,9 | 248,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 258,9 | 248,7 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процентов | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - |