РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2024 № 34

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации

## Ольхово-Рогского сельского поселения                                        С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 16.02.2024 № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушения»  за 2023 год

(далее – Отчет)

1.Конкретные  результаты,  достигнутые за  2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 102.

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 21.11.2022 № 125 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году, составил 0,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 0,8 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму

решались следующие задачи:

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. На официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения».

В течение 2023 года проводилась работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

В течение 2023 года проводилась работа за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения антикоррупционных норм.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики»

В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2023 году проекты нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

В течение 2023 года проводилась работа по выявлению коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

В течение 2023 года проводилась работа по обеспечению открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского  сельского поселения и оперативное реагирование на неё.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

В течение 2023 года проводилась работа по формированию антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности»

В течение 2023 года проводилась работа по привлечению институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности.

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещена в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2023 года в муниципальную программу изменения не вносились.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	                                  С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. На официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2023 года проводилась работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. - Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2023 года проводилась работа за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения антикоррупционных норм. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2023 году проекты нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. - Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Низкодубова В.И. | В течение 2023 года проводилась работа по выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2023 года проводилась работа по обеспечению открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и оперативное реагирование на неё | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2023 года проводилась работа по формированию антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2023 года проводилась работа по привлечению институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2023 года распространялась печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 10. |  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» | X | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 11. |  | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | – |
| 12. |  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство- - вание правового регулирования в сфере противодействия коррупции | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. На официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | В течение 2023 года проводилась работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. - Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | В течение 2023 года проводилась работа за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения антикоррупционных норм. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление в нормативных правовых актах Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2023 году проекты нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | В течение 2023 года проводилась работа по выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и оперативное реагирование на неё | В течение 2023 года проводилась работа по обеспечению открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и оперативное реагирование на неё. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В течение 2023 года проводилась работа по формированию антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | В течение 2023 года проводилась работа по привлечению институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | В течение 2023 года распространялась печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | всего | 0,8 | 0,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,8 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | 0,8 | 0,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,8 | 0,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,8 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | процент | 26,0 | 25,5 | 25,5 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Ольхово-Рогского, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 45,0 | 45,5 | 45,5 | - |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 93,0 | 94,0 | 94,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |