Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

*«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ольхово-Рогского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата 1.1. «Заключение соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления»  | Х | 01.02.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка результата 1.2. «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения гражданам, проживающим и работающим в сельской местности»  | Х | 03.06.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка результата 1.3. «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты»  | Х | 30.09.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н.., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка результата 1.4. «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета»  | Х | 28.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата 2.1. «Заключение соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления»  | Х | 01.02.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка результата 2.2. «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям»  | Х | 03.06.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка результата 2.3. «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты»  | Х | 30.09.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н.., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка результата 2.4. «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета»  | Х | 28.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Дорохов В.Н.., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X | X | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |