Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

*«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ольхово-Рогского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата 1.1. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и повышению эффективности налогового Администрирования» | Х | 01.02.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка результата 1.2. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и повышению эффективности налогового Администрирования» | Х | 25.04.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка результата 1.3. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и повышению эффективности налогового администрирования» | Х | 25.07.2024 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка результата 1.4. «Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и повышению эффективности налогового администрирования» | Х | 25.10.2024 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Формирование расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. «Фактический объем расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, исполненный в рамках муниципальных программ, более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за отчетный финансовый год» | Х | 20.03.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Исполнение расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения в рамках муниципальных программ в I полугодии текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | Х | 25.07.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3. «Исполнение расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения в рамках муниципальных программ по итогам 9 месяцев текущего года более 90 процентов в общем объеме расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | Х | 25.10.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 8286,3 | 0,2 | 0,0 | 8286,1 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата 2.1. «Принято распоряжение Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | Х | 31.10.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка результата 2.2. «Подготовлено постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ольхово-Рогского сельского поселения на очередной финансовый год и плановые периоды» | Х | 01.11.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка результата 2.3. «Подготовлен проект решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.06.2026 № 195 «О бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»» | Х | 20.12.2025 (при необходимости) | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 4 «Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Ткаченко Е.В., ведущий специалист | 8286,3 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка результата 3.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок» | Х | 01.04.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Низкодубова В.И., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка результата 3.2. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | Х | 30.09.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Низкодубова В.И., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка результата 4.1. «Подготовлено постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | Х | 01.07.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка результата 4.1. «Принято распоряжение Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | Х | 01.08.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 6 «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Низкодубова В.И., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.1. | Контрольная точка результата 5.1. «Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в ростовской области», по результатам закупок заключены контракты» | Х | 01.09.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Низкодубова В.И., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка результата 5.1. «Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты» | Х | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Низкодубова В.И., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 7 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ольхово-Рогского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджет кодексом Российской Федерации» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка результата 3.1. «Сохранение объема муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Х | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 8 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка результата 3.1. «Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения» | Х | 31.12.2025 | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, Стецко Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 8286,3 | 0,2 | 0,0 | 8286,1 | 0,0 |
| X | X | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 8286,3 | 0,2 | 0,0 | 8286,1 | 0,0 |