Официальное периодическое печатное издание-Информационный бюллетень,

предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления

Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации

Содержание:

1.     Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 18 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024год»;

2. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 19 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год»;

3. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 20 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год»;

4. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 21 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка  граждан» за 2024 год»;

5. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 22 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2024 год»;

6. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 23 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год»;

7. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 24 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами» за 2024 год»;

8. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 25 «Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год»;

9. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 26 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год»;

10. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 27 «Об  утверждении административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»;

11. Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.02.2025 г. № 28 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения)».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

- ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.02.2025 № 18

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения»

за 2024год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава  Администрации

- Ольхово-Рогского сельского поселения                                              С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 26.02.2025 № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год (далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 103.

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

решались следующие задачи:

обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении».

В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» являются 0 семей. В отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, не предоставлялись.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении».

В Ольхово-Рогском сельском поселении участники мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» отсутствуют.

Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Основное мероприятие «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками  мероприятия «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и  не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023 № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0,

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу изменения не вносились.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	                         	               С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В Ольхово-Рогском сельском поселении участники мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» отсутствуют В отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, не предоставлялись | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 3. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Контрольное событие не выполнено. Приобретения (ввода) жилья не было. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В Ольхово-Рогском сельском поселении участники мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» отсутствуют В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| 6. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Контрольное событие не выполнено. Приобретения (ввода) жилья не было. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 7. | Подпрограмма 3. «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |  | В Ольхово-Рогском сельском поселении участники мероприятия «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» отсутствуют | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие по подпрограмме 3. «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  | Контрольное событие выполнено. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении» | X | X | X | X | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности | В отчетном периоде жилищные условия граждан, проживающих и работающих в сельской местности, не улучшались | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности; предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | В Ольхово-Рогском сельском поселении участники мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении» отсутствуют. В отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, не предоставлялись | – |
| 3. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Контрольное событие не выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было. | – |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | Обеспечение улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности; предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | В Ольхово-Рогском сельском поселении участники мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» отсутствуют. В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись | – |
| 6. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Контрольное событие не выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было. | – |
| 7. | Подпрограмма 3. «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | X | X | X | X | Участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий. | Контрольное событие не выполнено. Меры муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий не предоставлялись. |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции носит социальный характер и направлено на создание органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на безопасные условия проживания. | Контрольное событие не выполнено. Меры муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий не предоставлялись |  |
| 9. | Контрольное событие по подпрограмме 3. «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Контрольное событие выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было |  |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3. | оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Количество семей | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | Количество семей | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3. «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Количество семей | 1 | 0 | 0 |  |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.02.2025 № 19

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                                         С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 26.02.2025 №19

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 106.

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2024 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 25,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 25,6 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение осуществления управленческих функций администрации Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – администрации поселения);

совершенствование системы муниципального управления;

развитие муниципальной службы администрации муниципального образования;

обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования;

организация и проведение мероприятий в сфере социальной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

В 2024 предусмотрено 25,6 тыс. рублей. Фактически освоено 25,6 тыс. рублей.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации».

В 2024 предусмотрено 25,6 тыс. рублей. Фактически освоено 25,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие  «Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы». В 2024 году мероприятия на территории Ольхово-Рогского сельского поселения не проводились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023 № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25,6 тыс. рублей, освоено 25,6 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2024 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 25,6 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 25,6 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.01.2024 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 106 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика»;

- от 24.12.2024 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 106 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		          С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | X | X | X | X | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В 2024 предусмотрено 25,6 тыс. рублей. Фактически освоено 25,6 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствова-ние механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы местного самоуправления в Ольхово-Рогском сельском поселении | В 2024 году предусмотрено 25,6 тыс. рублей. Фактически освоено 25,6 тыс.рублей. | - |
| 1. Подпрограмма 2. Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы местного самоуправления в Ольхово-Рогском сельском поселении | В 2024 году данные мероприятия на территории Ольхово-Рогского сельского поселения не проводились | - |

Приложение №3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетой росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная политика | всего | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | всего | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |
| Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет Миллеровского района | - |  | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - |  | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество обращений граждан в администрацию муниципального образования | Шт. | - | - | - |  |
| 1.2. | рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Шт. | - | - | - |  |
| 1.3. | доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, подлежащих прохождению курсов повышения квалификации | процентов | 24 | 25 | 25 |  |
| 1.4. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | 1 | 3 | 3 |  |
| 1.5 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | человек | - | - | - |  |
| 2.2 | доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2024 № 20

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

- Глава Администрации

- Ольхово-Рогского сельского поселения	     		                        С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 26.02.2025 № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 133.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 8979,7 тыс. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

В 2024 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ».

Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В 2024 году проведено 560 мероприятий, которые посетили 109600 человек.

МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» за 2024 год составила 45152,38 рублей

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств областного и районного бюджетов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации.

Раздел 5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 8980,0 тыс. рублей.

Вся сумма 8980,0 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
8979,7 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы, исполнено в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателями, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.02.2024 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 24.06.2024 № 801 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 16.09.2024 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

- от 24.12.2024 № 155 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 105 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»;

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	                                            С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | X | X | X | X | 8980,0 | 8980,0 | 8979,7 | 0,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно - досуговой деятельности | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Лебединская М.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | В 2024 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ». Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В 2024 году проведено 560 мероприятий, которые посетили 109600 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках. В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» за 2024 год составила 45152,38 рублей Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8980,0 | 8980,0 | 8979,7 | 0,3 |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение деятельности МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Лебединская М.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | X | X | X | X | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Лебединская М.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. В 2024 году проведено 560 мероприятий, которые посетили 109600 человек. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках. В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» за 2024 год составила 45152,38 рублей. Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение деятельности МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | Директор МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» Лебединская М.А. Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н. Главный бухгалтер Зосимова Г.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ» | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения «Ольхово-Рогский ИКЦ» | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 8980,0 | 8980,0 | 8979,7 |
|  | областной бюджет | 1557,1 | 1557,1 | 1557,1 |
|  | бюджет Миллеровского района |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 7422,9 | 7422,9 | 7422,6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | всего | 8980,0 | 8980,0 | 8979,7 |
|  | областной бюджет | 1557,1 | 1557,1 | 1557,1 |
|  | бюджет Миллеровского района |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 7422,9 | 7422,9 | 7422,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 8980,0 | 8980,0 | 8979,7 |
|  | областной бюджет | 1557,1 | 1557,1 | 1557,1 |
|  | бюджет Миллеровского района |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 7422,9 | 7422,9 | 7422,6 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 9,0 | 16,0 | 16,0 | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 3. | Показатель 2.2. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 4,7 | 4,7 | 4,7 | – |
| 4. | Показатель 2.3. Поставка модуля | штук | 1 | - | - | - |
| 5. | Показатель 2.4. Число посещений культурных мероприятий | Тыс.единиц на год | 109,6 | 109,6 | 109,6 | - |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 21

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Социальная поддержка  граждан» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                                    С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 26.02.2025 № 21

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка  граждан»,      утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 129 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Данная программа направлена на достижение следующей цели - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в  2024 году, составил 232,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 232,2 тыс. рублей, или 100 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет».

В 2024 году Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 232,2 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2024 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и  не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023     № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 232,2 тыс. рублей, освоено 232,2 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.01.2024 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной  программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»;

- от 24.12.2024 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной  программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		          С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В 2024 году Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 232,2 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 0,0 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | В 2024 году Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 232,2 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. | - |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | всего | 232,2 | 232,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 232,2 | 232,2 |
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 232,2 | 232,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 232,2 | 232,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | всего | 232,2 | 232,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 232,2 | 232,2 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения сельского поселения | процентов | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

- ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 22

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского

сельского поселения «Информационное общество»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава  Администрации

- Ольхово-Рогского сельского поселения                                              С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от  26.02.2025 № 22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 104.

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в информационном бюллетене Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести Власти», общественно-политической газете Миллеровского района «Наш Край», а также размещены на официальном интернет-сайте Ольхово-Рогского сельского поселения.

- защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

- создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ИП Марсуверский А.В., ООО «ЭнигмаДон», ООО «Власть-Инфо», ООО «КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур».

- развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Ольхово-Рогского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации           по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации

В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  и  Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023 № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей .

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Миллеровского района «Информационное общество» за 2024 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2024 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.01.2024 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 104 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество»;

- от 24.12.2024 № 150 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 104 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Ольхово-Рогского сельского поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | В целях информирования населения о деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы размещены на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень оповещаемости населения | процентов | 84,0 | 86,0 | 86,0 | - |
| 2. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процентов | 34,0 | 36,0 | 36,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень оповещаемости населения | процентов | 84,0 | 86,0 | 86,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2024 году

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа «Информационное общество» Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации, обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Х Х 0,0 | Х Х 0,0 | 00 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 №23

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                                   С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 26.02.2025 № 23

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 №101 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 128 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ольхово-Рогского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 899,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 724,3 тыс. рублей, или 80,5 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 574,6 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 442,4 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников – 108,0 тыс. рублей.

- на обслуживание сетей уличного освещения -24,3 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений (18.04.2024 года), в котором приняли участие 7 человек. Было высажено 25 деревьев (абрикос) и 10 кустарников.

За отчетный период было израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 117,0 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ, обработка кладбищ от клещей, завоз песка.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

За отчетный период по прочему благоустройству было израсходовано 32,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2024 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения на межевание земельных участков израсходовано- 0,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Ремонт и содержание многоквартирных домов»

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В 2024 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения на ремонт и содержание многоквартирных домов израсходовано- 0,0 тыс.рублей

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2024  год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной	 программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023     № 116 «О бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 574,6 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 442,4 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников – 108,0 тыс. рублей.

- на обслуживание сетей уличного освещения -24,3 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений (18.04.2024 года), в котором приняли участие 7 человек. Было высажено 25 деревьев (абрикос) и 10 кустарников.

За отчетный период было израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 117,0 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ, обработка кладбищ от клещей, завоз песка.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

За отчетный период по прочему благоустройству было израсходовано 32,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2024 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения на межевание земельных участков израсходовано- 0,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Ремонт и содержание многоквартирных домов»

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

В 2024 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения на ремонт и содержание многоквартирных домов израсходовано- 0,0 тыс.рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к Отчету

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №4 к Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.01.2024 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения»»;

- от 13.05.2024 № 70 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения»;

- от 24.06.2024 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения»;

- от 16.09.2024 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения»;

- от 24.12.2024 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения					      С.Н Морозов

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. техническая эксплуатация газораспределительной сети | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | Мероприятия не проводились | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Благоустройство» | X | X | X | X | 899,3 | 899,3 | 724,3 | 175,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В 2024 году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Ольхово-Рогского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 749,6 | 749,6 | 574,6 | 175,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | Был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 7 человек Было высажено 25 деревьев (абрикос) и 10 кустарников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В 2024 году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, произведена противоклещевая обработка кладбищ, завезен песок. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Прочее благоустройство | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В отчетном периоде на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.5 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 10. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Пащенко О.А. | В 2024 году межевание земельных участков не проводилось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Подпрограмма4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 4.1. другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В 2024 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения ремонт многоквартирных домов не проводился | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 899,3 | 899,3 | 724,3 | 175,0 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Техническая эксплуатация газораспределительной сети | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | – |
| 4. | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | X | X | X | X |  |  | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2024 году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Ольхово-Рогского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения | – |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 7 человек. Было высажено 25 деревьев (абрикос) и 10 кустарников | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание кладбищ | В 2024 году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, произведена противоклещевая обработка кладбищ, завезен песок. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | В отчетном периоде на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  | – |
| 10. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | X | X | X | X |  |  | – |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Пащенко О.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территории поселения, земельных участков | В 2024 году межевание земельных участков не проводилось | – |
| 12 | Подпрограмма4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | X | X | X | X |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 4.1. другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | В 2024 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения ремонт многоквартирных домов не проводился |  |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 899,3 | 724,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 899,3 | 724,3 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 899,3 | 724,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 899,3 | 724,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 749,6 | 574,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 749,6 | 574,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 117,0 | 117,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 117,0 | 117,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 32,7 | 32,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 32,7 | 32,7 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы»  за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 12,8 | 14.5 | 14.5 |  |
| 1.2. | уровень газификации Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 86,0 | 86,0 | 86,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 28,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 0,53 | 0,54 | 0,54 | - |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 24

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                        С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

- Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 26.02.2025 № 24

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 132.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 8230,4 тыс. рублей, или 98,2 процентов от планового показателя.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 9502,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 18808,0 тыс. рублей.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, стало принятие решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023 № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.12.2015 № 163 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на долгосрочный период»  утверждено постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.01.2023 №3 «Об утверждении бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на период 2023-2030 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов  Ольхово-Рогского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год» и «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Ольхово-Рогского сельского поселения» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 18.03.2024 № 8 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района до 2026 года».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2024 года составило в объеме 9502,4 тыс. рублей или 118,6% годовых плановых назначений.

Основное мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным законодательством Ростовской области о налогах и сборах» выполнено.

По итогам оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2023 году Собранием депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, предлагается действующие налоговые льготы сохранить на 2024 год.

Результаты оценки эффективности  налоговых льгот по местным налогам,

установленным  на территории Ольхово-Рогского  сельского поселения за 2023 год, утверждены решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25 июля 2024 года № 142.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 – 2026 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023 № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В рамках подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2024 году было разработано и утверждено решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.11.2021 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ольхово-Рогском сельском поселении».

За отчетный период изданы постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

от 24.01.2024 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 13.05.2024 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 24.12.2024 № 151 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 132 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год.

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 10 решений о внесении изменений в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024-2026 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год (решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.04.2024 № 129).

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 - 2026 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2024 год.

По основному мероприятию запланировано 8381,9 тыс. рублей, освоено 8230,4 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 98,2 процентов. Таким образом, ожидаемый результат не достигнут, основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения  Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от  25.07.2018 № 73 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.01.2022 № 12 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной  бюджетной росписи бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района) и  доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района)».

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района».

В целях организации и осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения осуществлялся контроль в сфере закупок, в соответствие с положениями  части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основное мероприятие «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области».

Обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль».

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ольхово-Рогского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2024 года муниципальный долг Ольхово-Рогского сельского поселения отсутствовал.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения».

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения не планировались.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2024 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

1. Повышение уровня эффективности управления муниципальными финансами.

2. Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района.

3. Своевременное принятие решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения составил 8381,9 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района предусмотрено 8381,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило  8230,4 тыс. рублей или 98,2 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

от 24.01.2024 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 13.05.2024 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 24.12.2024 № 151 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения			        		С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения, отражена в распоряжении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 18.03.2024 № 8 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района до 2026 года». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2024 года составило в объеме 9502,4 тыс. рублей или 118,6 % годовых плановых назначений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | Бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 – 2026 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 2512.2023№ 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | - | - | - | - | 8381,9 | 8230,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2024 году было разработано и утверждено решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.11.2021 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ольхово-Рогском сельском поселении». За отчетный период изданы постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения: от 24.01.2024 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»; от 13.05.2024 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»; от 24.12.2024 № 151 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 132 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год. В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 10 решений о внесении изменений в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024-2026 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год (решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.04.2024 № 129). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 - 2026 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8381,9 | 8230,4 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | Организация планирования расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.07.2018 № 73 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.01.2022 № 12 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | В целях организации и осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения осуществлялся контроль в сфере закупок, в соответствие с положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | За отчетный период обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ольхово-Рогского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | По итогам 2024 года муниципальный долг Ольхово-Рогского сельского поселения отсутствовал | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения не планировались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8381,9 | 8230,4 | - |

Приложение №  2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | - | - | - | - | - | Формирование бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Ольхово-Рогского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | Бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения на 2024-2026 годы сформирован на трехлетний период, с учетом бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на период 2023-2030 годов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения, отражена в распоряжении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 18.03.2024 № 8 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района до 2026 года». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2024 года составило в объеме 9502,4 тыс. рублей или 118,6 % годовых плановых назначений | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование и исполнение бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | Бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 – 2026 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.12.2023 № 116 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов» | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | - | - | - | - | - | Разработка и внесение в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения о бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и об отчете об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве | Проект решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» представлен в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15 ноября текущего года. Проект решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год» представлен в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 мая текущего года | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2024 году было разработано и утверждено решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.11.2021 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ольхово-Рогском сельском поселении». За отчетный период изданы постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения: от 24.01.2024 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»; от 13.05.2024 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»; от 24.12.2024 № 151 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 132 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год. В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 10 решений о внесении изменений в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024-2026 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год (решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.04.2024 № 129). | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления, в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 - 2026 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2024 год | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.07.2018 № 73 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района»; распоряжения Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.01.2022 № 12 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района) | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | В целях организации и осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения осуществлялся контроль в сфере закупок, в соответствие с положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | За отчетный период обеспечено своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль» | - |
| 10 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | - | - | - | - | Сохранение объема муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения | В отчетном периоде муниципальный долг Ольхово-Рогского сельского поселения отсутствовал | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ольхово-Рогского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение объема муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2024 года муниципальный долг Ольхово-Рогского сельского поселения отсутствовал | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения Стецко Г.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения не планировались | - |

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Приложение №  3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 8381,9 | 8230,4 |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 8381,9 | 8230,4 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 8381,9 | 8230,4 |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 8381,9 | 8230,4 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения» | всего | - | - |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года (процентов). | процентов | 107,3 | 107,4 | 90,1 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района |  | тыс. рублей | 10550,4 | 8011,9 | 9502,4 | - |
| 1.2 | Доля расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 89,0 | 90,0 | 97,5 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района |  | процент | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения в объеме расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент | 0 | 0 | 0 | - |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 25

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава  Администрации

- Ольхово-Рогского сельского поселения                                        С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 26.02.2025 № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушения»  за 2024 год

(далее – Отчет)

1.Конкретные  результаты,  достигнутые за  2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 102.

Постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 5,0 тыс. рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму

решались следующие задачи:

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении».

- В срок, установленный правовыми актами муниципальным служащим подготовлены справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и их супругов и несовершеннолетних детей по установленным формам.

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции». Мероприятия по противодействию коррупции в Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  в течение 2024 года осуществлялись в рамках  законодательства РФ и в соответствии с утвержденным планом по противодействию коррупции в Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения на 2024 год.

План противодействия коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения на 2024 год был утвержден постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 04.10.2021 № 87 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Ольхово-Рогское сельское поселение» на 2021-2024 годы» В результате реализации мероприятия в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также устранения имеющихся в них пробелов и противоречий в отчетном периоде разработаны и приняты  следующие  нормативные правовые акты:

- постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 21.08.2024 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.01.2017 № 8 «Об утверждении Положения о порядке уведомления главы Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений»;

- постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 21.08.2024 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от  03.03.2023 № 35 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации Ольхово-Рогского  сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения обеспечено действенное функционирование комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.  В истекшем периоде 2024года было проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения, на котором рассматривались вопросы: об анализе сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и их супругов и несовершеннолетних детей и рассмотрение представления Миллеровского межрайонного прокурора.

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения».

В течение 2024 года проводилась работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

В течение 2024 года проводилась работа за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения антикоррупционных норм.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики»

В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2024 году проекты нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

В течение 2024 года проводилась работа по выявлению коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

В течение 2024 года проводилась работа по обеспечению открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского  сельского поселения и оперативное реагирование на неё.

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

В течение 2024 года проводилась работа по формированию антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности»

В течение 2024 года проводилась работа по привлечению институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности.

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещена в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.01.2024 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 102 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

- от 24.12.2024 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 102 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	                                  С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В срок, установленный правовыми актами муниципальным служащим подготовлены справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и их супругов и несовершеннолетних детей по установленным формам. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2024 года проводилась работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. - Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2024 года проводилась работа за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения антикоррупционных норм. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2024 году проекты нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. - Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Низкодубова В.И. | В течение 2024 года проводилась работа по выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2024 года проводилась работа по обеспечению открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и оперативное реагирование на неё | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2024года проводилась работа по формированию антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2024 года проводилась работа по привлечению институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов |  | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | В течение 2024 года распространялась печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 10. |  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 11. |  | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – |
| 12. |  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство- - вание правового регулирования в сфере противодействия коррупции | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приведение нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | В срок, установленный правовыми актами муниципальным служащим подготовлены справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и их супругов и несовершеннолетних детей по установленным формам. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предотвращение коррупционных правонарушений | В течение 2024 года проводилась работа по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. - Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | В течение 2024 года проводилась работа за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения антикоррупционных норм. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление в нормативных правовых актах Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2024 году проекты нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | В течение 2024 года проводилась работа по выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | главный специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Опенченко Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и оперативное реагирование на неё | В течение 2024 года проводилась работа по обеспечению открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и оперативное реагирование на неё. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Специалисты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В течение 2024 года проводилась работа по формированию антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | В течение 2024 года проводилась работа по привлечению институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | В течение 2024 года распространялась печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | ведущий специалист Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | процент | 25,50 | 25,0 | 25,0 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Ольхово-Рогского, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 45,5 | 46,0 | 46,0 | - |
| 1.3. | Количество размещенных органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 94,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 26

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Ольхово-Рогского сельского поселения				            С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 26.02.2025 № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год (далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 107, Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 28.11.2023 № 131.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 133,5 тыс. рублей.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности» выполнено.

Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.05.2019 № 58 «Об  установлении особого противопожарного периода на территории Ольхово-Рогского сельского поселения».

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах».

По итогам 2024 года обеспечена безопасность на водных объектах.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

- Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

- На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района», оказала влияние отрицательная динамика доходной части бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района.

Раздел 5. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составил 133,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,4;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4,1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3 равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,4, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2025 году на

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

- от 24.01.2024 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 107 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»;

- от 24.12.2024 № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 107 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	           	                    С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | 134,0 | 134,0 | 133,5 | 0,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.045.2024 № 64 «Об утверждении особого противопожарного режима на территории Ольхово-Рогского сельского поселения». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 134,0 | 134,0 | 133,5 | 0,5 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | За отчетный период поддержание системы оповещения населения Ольхово-Рогского сельского поселения в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | X | X | X | X | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений | Реализация исполнения пожарной безопасности отражена в постановлении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.04.2024 № 64 «Об утверждении особого противопожарного режима на территории Ольхово-Рогского сельского поселения». | – |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | X | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий; повышение уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | – |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий; повышение уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | За отчетный период поддержание системы оповещения населения Ольхово-Рогского сельского поселения в постоянной готовности обеспечивалось регулярными техническими проверками и тренировками, а также плановым эксплуатационно-техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации | – |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | X | X | X | X | Сохранение объема муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | – |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасность на водных объектах | По итогам 2024 года обеспечено повышение уровня безопасности на водных объектах. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 20243 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 134,0 | 134,0 | 133,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 134,0 | 134,0 | 133,5 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 134,0 | 134,0 | 133,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 134,0 | 134,0 | 133,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности | всего | 134,0 | 134,0 | 133,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 134,0 | 134,0 | 133,5 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел. | - | - | - | – |
| 2. | Показатель 2. Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент |  |  |  | – |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | ед. |  | - | - | – |
| 4. | Показатель 1.2. количество спасенных людей при пожарах | чел. |  |  |  | – |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 3.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Показатель 3.2. количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | ед. | 6 | 6 | 6 |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 27

с. Ольховый Рог

Об  утверждении  административного Регламента по

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее - Административный регламент), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

от 20.04.2016 № 68 «Об  утверждении  Административного регламента  по                    предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на   осуществление   земляных    работ      на территории   муниципального    образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации поселения

Ольхово-Рогского сельского поселения 	                С.Н. Морозов

Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 26.02.2025 № 27

Административный Регламент

по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

- Раздел I. Общие положения

- Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее – услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципальных образований Ольхово-Рогского сельского поселения (далее – Администрация), должностных лиц Администрации, предоставляющих услугу.

- Круг заявителей

  - Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве юридических лиц (далее - Заявитель).

  - Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

  - Полномочия представителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления государственной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу, а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель

  - Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрацию Ольхово-Рогского сельского поселения (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

- по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа https://olhovorogskoe.ru/;

- посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.

  - Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении услуги;

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления услуги;

порядка и сроков предоставления услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении услуги и о результатах предоставления услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.

  - При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;

назначить другое время для консультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

  - По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

  - На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

  - На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

  - В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

  - Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

  - Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении услуги и о результатах предоставления услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

- Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

- Наименование муниципальной услуги

  - Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

- Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

  - Услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрацией Ольхово-Рогского сельского поселения.

- Описание результата предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления услуги является выдача разрешения на осуществление земляных работ или получение заявителем мотивированного отказа.

6.2. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего Административного регламента:

направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан в заявлении;

выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в     Уполномоченный орган, многофункциональный центр в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления услуги.

6.3. При получении результатов предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетнего, являющимся заявителем, реализация права на получение результатов предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, может осуществляться законным представителем несовершеннолетнего, не являющимся заявителем. В этом случае заявитель, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.

6.4. Результаты предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленные в форме документа на бумажном носителе, не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего лично.

- Срок предоставления муниципальной услуги

  - При обращении Заявителя срок предоставления услуги не может превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.

  - Срок предоставления услуги начинает исчисляться с даты регистрации заявления.

  - В общий срок предоставления услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления услуги.

- Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

  - Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

- Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

  - Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

    - Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный  орган заявление по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление), а также прилагаемые к нему документы одним из следующих способов по выбору Заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала.

В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи заявления на бумажном носителе.

При подаче заявления в электронной форме, заявление направляется Заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «ж» пункта 9.3 настоящего Административного регламента.

Заявление подписывается Заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

9.2. Требования к форматам документов, прилагаемых заявителем к заявлению, представляемых в электронной форме

- 9.2.1	Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

- а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

- б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;

д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.

9.2.2 В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

9.2.3	Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

9.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно

9.3.1 К документам, необходимым для получения услуги относятся:

а) заявление. В случае представления заявления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 9.1.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, без необходимости предоставления в иной форме;

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган, многофункциональный центр). В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя).

При обращении посредством Единого портала указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig;

г) схема проведения аварийных работ, заверенная и согласованная со всеми владельцами надземных и подземных инженерных сетей и сооружений;

д) договор на выполнение работ, требующих оформления разрешения (в случае производства земляных работ силами подрядной организации), и его копия.

е) схему ограждения и освещения (при необходимости);

ж) схему организаций движения транспорта и пешеходов, согласованную с ОГИБДД отдела МВД России по Миллеровскому району (в случае закрытия или ограничения движения;

з) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства, дефектов, произошедших в течение 2 лет по вине производителя работ в результате несоблюдения правил производства работ или применения материалов, не соответствующих строительным нормам и техническим условиям.

  - Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

    - Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, являющегося юридическим лицом);

б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении  Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем).

9.5. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

9.5.1	В целях предоставления услуги Заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

  - Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, являются:

а)	заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б)	представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;

в)	представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;

г)	представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д)	документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

е)	неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;

ж)	подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

з)	несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

  - Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.3  настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.3 настоящего Административного регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

10.3	Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.3 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению    Заявителя в Уполномоченный орган.

- Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении услуги

  - Основаниями отказа в предоставлении услуги являются:

а) наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;

б) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;

в) несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;

г) запрос подан неуполномоченным лицом.

  - Решение об отказе в предоставлении услуги, оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

  - Решение об отказе в предоставлении услуги, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

- Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

  - Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

- Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

- Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

14.1 Регистрация заявления, представленного Заявителем указанными в пункте 9.1.1 настоящего Административного регламента способами, в Уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

14.2 В случае представления заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 9.1.1 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный дни, днем получения заявления считается первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанного заявления.

- Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

15.1 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления  услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

15.2.	Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

наименование;

местонахождение и юридический адрес;

режим работы;

график приема;

номера телефонов для справок.

15.3	Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

15.4	Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

средствами оказания первой медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.

15.5	Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

15.6	Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

15.7	Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.

15.8	Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

15.9	Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

15.10	При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется  услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

- Показатели доступности и качества муниципальной услуги

- 16.1 Основными показателями доступности предоставления услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении  услуги с помощью Единого портала;

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

16.2  Основными показателями качества предоставления услуги являются:

своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

- Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

- 17.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении услуги:

17.1.2 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления  услуги, отсутствуют.

  - При предоставлении услуги запрещается требовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Российской Федерации), муниципальными нормативными правовыми актами (указать наименование органа местного самоуправления) находятся в распоряжении органов, предоставляющих  услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. О таком случае уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

18. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее – дубликата документа), в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.

18.1 Основанием для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее – дубликата) является представление заявителем или его представителем заявления в произвольной форме в адрес администрации способами, указанными в пункте 9.1. регламента. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.

Специалист администрации рассматривает заявление и подготавливает дубликат в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Дубликат выдается без взимания платы в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации заявления.

18.2 Основанием для отказа в выдаче дубликата является отсутствие в администрации подлинника документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги. В таком случае специалист администрации направляет заявителю уведомление об отсутствии подлинника документа в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации заявления.

Дубликат или уведомление об отсутствии подлинника документа направляются (выдаются) способами, указанными в пункте 6.2. регламента.

- Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

- 19. Исчерпывающий перечень административных процедур

19.1 Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;

принятие решения;

выдача результата.

Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

- 20. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме

20.1 При предоставлении услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;

формирование заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;

осуществление оценки качества предоставления услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)                      Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

- 21. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

21.1 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

21.2 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 14.1-14.2 настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.

21.3 Электронное заявление при его поступлении в Уполномоченный орган становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 19.1 настоящего Административного регламента.

21.4  Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

21.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления  услуги производится в личном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной  инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

21.6 Оценка качества предоставления  услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

21.7 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии с главой 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

- Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

- 22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

22.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

- 23. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

23.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

23.2 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления  услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта Российской Федерации в случае предоставления муниципальной услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги.

- 24. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

24.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 25. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

25.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.

25.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций в письменном виде доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

- Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

- 26. Право заявителя на обжалование

26.1 Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

- 27. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

27.1 В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие)  должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

- 28. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

28.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем).

- 29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

29.1 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.            № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

- Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

- 30.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

30.1 Многофункциональный центр осуществляет:

информирование Заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявления, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

выдачу Заявителю результата предоставления услуги.

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

- 31. Информирование заявителей

31.1 Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:

а)	посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б)	при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное  время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ  направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

- 32. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

32.1 При наличии в заявлении о предоставлении услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее - Положение).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Положением.

32.2 Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

32.3 Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения  представителя Заявителя);

определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;

распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1

к Административному регламенту

ФОРМА

| Кому: | (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления) |
| --- | --- |
| Данные Представителя (Физическое лицо) | Фамилия Имя Отчество Наименование документа, удостоверяющего личность Серия Номер Дата выдачи Кем выдан Телефон Электронная почта |
| Данные Представителя (Юридическое лицо) | Полное наименование организации Организационно-правовая форма организации ОГРН ИНН Телефон Электронная почта Фамилия Имя Отчество Наименование документа, удостоверяющего личность Серия Номер Дата выдачи Кем выдан Телефон Электронная почта |
| Данные Заявителя (Физическое лицо) | Фамилия Имя Отчество Наименование документа, удостоверяющего личность Серия Номер Дата выдачи Кем выдан Телефон Электронная почта |
| Данные Заявителя (Юридическое лицо) | Полное наименование организации Организационно-правовая форма организации ОГРН ИНН Телефон Электронная почта Фамилия Имя Отчество Наименование документа, удостоверяющего личность Серия Номер Дата выдачи Кем выдан Телефон Электронная почта |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на осуществление земляных работ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ

на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, связанных с выполнением __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(ремонтных, строительных работ, ликвидацией аварийных ситуаций на сетях подземных инженерных коммуникаций)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

по адресу: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(район, (квартал), улица, дом)

Ответственный за производство работ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

Сроки производства работ _________________________________________________

в том числе по видам работ:

разломка дорожной одежды

ремонтные работы обратная

засыпка траншей и котлованов

восстановление дорожной одежды

восстановление газонов

восстановление МАФ

вывоз строительного мусора

Решение прошу выдать мне лично (или уполномоченному представителю) / выслать по почте (по желанию заявителя).

Приложения:

| (Ф.И.О.) ДД.ММ.ГГГГ | Сведения об электронной подписи |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Административному регламенту

ФОРМА

| Кому | ______________________ (фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП или полное наименование организации – для юридических лиц) |
| --- | --- |
|  | ______________________ (почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты) |
| От: | ______________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) |

РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги / об отказе в предоставлении муниципальной  услуги

№ _____________/ от _______________

(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» _________ от ___________ и приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги _________, принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги / об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по следующим основаниям: __________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о ее предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

_______________________________

| (Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) | Сведения об электронной подписи |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Административному регламенту

Перечень административных процедур

| № п/п | Место выполнения действия/ используемая ИС | Процедуры | Действия | Максимальный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уполномоченный орган /ПГС | Проверка документов и регистрация заявления | Контроль комплектности предоставленных документов | До 1 рабочего дня |
| 2 | Уполномоченный орган /ПГС |  | Подтверждение полномочий представителя Заявителя |  |
| 3 | Уполномоченный орган /ПГС |  | Регистрация заявления |  |
| 4 | Уполномоченный орган /ПГС |  | Принятие решения об отказе в приеме документов |  |
| 5 | Уполномоченный орган /ПГС/ СМЭВ | Получение сведений посредством СМЭВ | Направление межведомственных запросов | До 15 рабочих дней |
| 6 | Уполномоченный орган /ПГС/ СМЭВ |  | Получение ответов на межведомственные запросы |  |
| 8 | Уполномоченный орган /ПГС | Рассмотрение документов и сведений | Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения | До 10 рабочих дней |
| 9 | Уполномоченный орган /ПГС | Принятие решения | Принятие решения о предоставлении услуги | До 1 рабочего дня |
| 10 | Уполномоченный орган /ПГС |  | Формирование решения о предоставлении услуги | До 1 рабочего дня |
| 11 | Уполномоченный орган /ПГС |  | Принятие решения об отказе в предоставлении услуги | До 2 рабочих дней |
| 12 | Уполномоченный орган /ПГС |  | Формирование отказа в предоставлении услуги | До 1 рабочего дня |
| 13 | Модуль многофункционального центра / Уполномоченный орган / ПГС | Выдача результата на бумажном носителе (опционально) | Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью многофункционального центра / Уполномоченном органе | После окончания процедуры принятия решения |

ПГС – Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2025 № 28

с. Ольховый Рог

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения)»

В целях  повышения   качества   предоставления  и   доступности муниципальных услуг и создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения)» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 06.12.2018 № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг»»;

- постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.07.2019 г. № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 06.12.2018 № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                             С.Н. Морозов

Постановление вносит

ведущий специалист

Администрации Ольхово-Рогского

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения  от 26.02.2025 № 28

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов,

содержащих аналогичные сведения)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения)» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения органами местного самоуправления данной муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).

1.2. Круг заявителей.

Получателями муниципальной услуги (далее – Заявитель или Заявители) являются:

- физические и юридические лица, а также лица, уполномоченные представлять их интересы при наличии доверенности, заверенной нотариально;

- - от имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;

- - опекуны дееспособных граждан;

- -  государственные органы;

- - судебные и правоохранительные органы;

- - органы местного самоуправления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной.

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение» (далее - сайт поселения), а также предоставляется:

непосредственно специалистом Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения;

с использованием средств телефонной связи и электронной почты;

по почте (по письменным обращениям Заявителей).

1.3.3. Сведения о местонахождении Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения, графике работы, телефонах для справок и консультаций, а также об интернет-сайте, адресе электронной почты Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:

почтовый адрес: 346125, Ростовская область, Миллеровский район,

сл. Никольская, ул. Центральная, 9.

телефоны: 8 (86385) 55-6-90;

факс: 8 (86385) 55-5-97;

сайт поселения: https://olhovorogskoe.ru/;

адрес электронной почты sp22233@donpac.ru;

график приема специалистом:  понедельник – пятница  с 8.00 ч. до 16.20 ч.;

перерыв на обед: с 12.00 ч. до 13.00 ч.;

выходные дни: суббота,  воскресенье.

1.3.4. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги используются следующие формы информирования:

1) Индивидуальное информирование лично.

Индивидуальное устное информирование лиц, заинтересованных в получении муниципальной услуги, осуществляется специалистом Администрации (далее- должностное лицо) по месту нахождения Администрации.

2) Индивидуальное информирование в письменной форме.

При информировании по письменному обращению Заявителя ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой в адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, не превышающий 30  календарных дней с момента поступления письменного обращения.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.

3) Индивидуальное информирование по телефону.

При осуществлении информирования по телефону по вопросу предоставления муниципальной услуги должностные лица обязаны подробно, в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, объяснить причины возможного отказа в предоставлении муниципальной услуги. В конце информирования должностное лицо, осуществляющее информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, оно переадресует (переводит) данный телефонный звонок на другое должностное лицо или же сообщает обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

По вопросам предоставления муниципальной услуги, информацию можно получить  посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.5.На информационном стенде в помещении Администрации, на  сайте  поселения размещаются:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

б) текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на сайте поселения и извлечения на информационных стендах);

в) перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;

г) образцы оформления заявления и требования к нему;

д) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

е) основания для приостановления и прекращения предоставления муниципальной услуги;

ж) местонахождение, номера телефонов для консультаций (справок), номер факса и график работы приема запросов, предоставления консультаций и информации;

з) адрес электронной почты Администрации;

и) порядок обжалования решений действий или бездействий должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуг.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным специалистом Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения (далее — специалистом).

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых Заявителями, иные органы, учреждения и организации не принимают.

Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, утвержденный муниципальным правовым актом Администрации.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

- предоставление справок и выписок;

- оформление и выдача бытовой характеристики с места жительства;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

- при получении результатов предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего законным представителем несовершеннолетнего, являющимся заявителем, реализация права на получение результатов предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленных в форме документа на бумажном носителе, может осуществляться законным представителем несовершеннолетнего, не являющимся заявителем. В этом случае заявитель, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги указывает фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.

- результаты предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего, оформленные в форме документа на бумажном носителе, не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги выразил письменно желание получить запрашиваемые результаты предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего лично.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры составляет 5 рабочих  дня со дня  приема и регистрации заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодексом Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Устав муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»;

- иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1)  заявление установленной формы (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя заявителя);

3)  запрос для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах;

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые Заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

2.7.1. Заявитель представляет указанные в пункте 2.6. документы самостоятельно.

Непредставление Заявителем указанных документов является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от Заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.9.1. Отсутствие у Заявителя права и соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги.

2.9.2. Заявителем представлены документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления, документы исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- несоответствие документов, представленных Заявителем, требованиям законодательства о предоставлении муниципальной услуги;

- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, для получения муниципальной услуги.

2.10.2. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги, вправе подать повторную заявку до истечения срока приема заявок, если обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения об отказе, устранены.

2.10.3. Приостановления в предоставлении муниципальной услуги не предусматриваются.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимые и обязательные государственные услуги отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая методику расчета размера такой платы, устанавливается непосредственно организациями и органами, участвующими в предоставлении такого рода услуг.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать тридцать минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги предоставляемой  организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Регистрация запроса (заявки) производится в день его поступления.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, к месту  ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких  услуг.

2.16.1. Помещение в здании Администрации, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:

- комфортное расположение гражданина и должностного лица;

- телефонную связь;

- возможность копирования документов;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.

Вход в помещение оборудуется пандусом, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.

2.16.1.1. Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями должны быть обеспечены:

условия для беспрепятственного доступа к зданию Администрации;

возможность самостоятельного или с помощью специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, передвижения по территории, на которой расположено здание Администрации и в помещении, где оказываются муниципальные услуги;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание Администрации, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.

2.16.2. Места ожидания, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечены канцелярскими принадлежностями, бланками заявлений и образцами их заполнения. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении.

2.16.3. Места ожидания и информирования должны соответствовать установленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.16.4. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, оборудуется компьютером и оргтехникой.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием  информационно-коммуникационных технологий.

Показателем доступности муниципальной услуги является количество обращений граждан за получением муниципальной услуги. Показателем качества муниципальной услуги является соблюдение сроков предоставления услуги, установленных настоящим Регламентом, отсутствие обоснованных жалоб на нарушение положений настоящего Регламента.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.

Для предоставления муниципальной услуги в электронной форме Заявитель направляет свое заявление в электронной форме и предоставляет отсканированные копии документов согласно перечню документов, указанному в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги получает по телефону, по электронной почте, если иное не установлено федеральным законом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:

1)  прием и регистрация заявления;

2) рассмотрение документов Заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги;

3) подготовка и выдача итоговых документов;

4) оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Описание каждой административной процедуры.

3.2.1. Прием и регистрация заявления.

1) Основание для начала административной процедуры:

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является   поступившее в Администрацию заявление от Заявителя.

К заявлению прикладывается необходимый пакет документов, предусмотренный пунктом 2.6. настоящего Регламента.

2) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

При обращении Заявителя в Администрацию должностное лицо Администрации, уполномоченное на прием заявлений, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность Заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, полномочия Заявителя, наличие документов,  необходимых для подачи заявления.

Формы заявлений приведены в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на прием заявления, проверяет соответствие  представленных документов требованиям, определяемым пунктом 2.9. настоящего Регламента.

Предварительная оценка включает в себя сопоставление подлинника и копии документа. При наличии не заверенных копий документов копии заверяются должностным лицом Администрации, уполномоченным на прием заявления.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на прием заявлений, выдает Заявителю расписку с датой и временем приема документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3) Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.

При обращении Заявителя в Администрацию прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Администрации, уполномоченный  на прием заявлений.

4) Критерии принятия решений.

При установлении факта наличия необходимых документов, их соответствия  требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего Регламента, должностное лицо, уполномоченное на прием заявлений,  принимает решение о принятии заявления или запроса и направления его на оказание услуги.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента, должностное лицо, уполномоченное на прием заявлений, принимает решение об оформлении мотивированного отказа в приеме заявления.

5) Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры.

Результатом административной процедуры является:

– принятие заявления;

– мотивированный отказ в приеме заявления.

6) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

При наличии необходимых документов способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача Заявителю расписки с датой и временем приема заявления и документов.

3.2.2. Рассмотрение заявления или запроса.

1) Основание для начала административной процедуры:

Зарегистрированное заявление или запрос, является юридическим фактом для начала рассмотрения заявления.

2) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, проверяет действительность необходимых для оказания услуги документов и принимает по ним решение об исполнении заявления или запроса.

При подготовке справки или выписки должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, использует сведения, содержащиеся в документах представленных Заявителем или его представителем, в базах данных Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения, в муниципальных, областных и федеральных нормативных правовых актах.

Справка представляет собой бланк установленного образца, с указанием наименования справки, органа выдавшего справку, его почтовым адресом, контактных телефонов ответственных работников, наименования получателя справки, специальных данных, установленных спецификой справки. Бланк справки заполняется ответственным специалистом  Администрации поселения лично в письменной форме или в электронном виде, заполняются все необходимые графы. Справка подписывается главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. На справку ставится печать Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

Выписка из книги может составляться в произвольной форме (например, по форме отдельных листов книги, или по разделам (подразделам), или по конкретным пунктам книги). Выписка из книги в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью главы Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения или уполномоченным им должностным лицом.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.

Подготовленный проект бытовой характеристики с места жительства, заявление или запрос и прилагаемые к нему документы должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, передает главе Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения для окончательного принятия решения.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.

3) Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.

Рассмотрение заявления и пакета документов  осуществляет должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению.

4) Критерии принятия решений.

В случае если отсутствуют определенные пунктом 2.10.1. настоящего Регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, предоставляющее муниципальную услугу, готовит выписку или необходимого вида справку или характеристику с места жительства.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, принимает решение об оформлении мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

5) Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, осуществляет подготовку  необходимого вида справки, выписки или  характеристики с места жительства и передает ее на подписание главе Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

6) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административного действия является:

- подготовка необходимого вида справки, выписки или характеристики с места жительства

- оформление мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. Подготовка и выдача итоговых документов.

1) Основание для начала административной процедуры:

Основанием для начала процедуры является подготовка необходимого вида справки, выписки или характеристики с места жительства и передача на подписание главе Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

2) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

Справка или характеристика с места жительства подписывается главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. На справку или характеристику с места жительства ставится печать Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. Справке или характеристике с места жительства присваивается порядковый номер и дата выдачи. Справка или характеристика с места жительства регистрируется в журнале по учету заказов на муниципальную услугу, согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

Выписка подписывается главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения, должностным лицом, ответственным за ведение похозяйственных книг и заверяется печатью Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

После подписания справки, выписки или характеристики с места жительства главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, предоставляющее услугу, производит регистрацию документа и направляет вручает лично заявителю, если иной порядок выдачи документа не определен Заявителем при подаче заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3) Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.

Подготовку и выдачу справки, выписки или характеристики с места жительства осуществляет должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению.

4) Критерии принятия решений.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по

заявлению, по результатам рассмотрения заявления принимает решение:

– о выдаче необходимого вида справки, выписки или характеристики с места жительства;

– о выдаче мотивированного отказа.

5) Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры.

Результатом административной процедуры является подготовка  необходимого вида справки, выписки или характеристики с места жительства и передача ее Заявителю.

6) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

После подписания справки, выписки или характеристики с места жительства главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, предоставляющее услугу, производит ее регистрацию и вручает лично Заявителю.

3.2.4. Оформление мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1) Основание для начала административной процедуры:

Основанием для начала процедуры оформления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2) Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

Должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, принимает решение об отказе и готовит мотивированный отказ в форме письма.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалистом Администрации Заявителю вручает лично либо направляется почтовым направлением.

Максимальный срок административного действия 1рабочий день.

3) Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры.

Подготовку мотивированного отказа осуществляет должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению.

4) Критерии принятия решений.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо Администрации, уполномоченное на производство по заявлению, принимает решение о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

5) Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры.

Результатом административной процедуры является решение об отказе в выдаче справки, выписки или характеристики с места жительства.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется

должностным лицом Администрации, уполномоченным на производство по заявлению, вручает лично Заявителю либо почтовым направлением.

6) Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры.

Фиксацией результата исполнения заявления является регистрация номера и даты отправления мотивированного отказа.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения путем проведения проверок соблюдения ответственными исполнителями положений Регламента и муниципальных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителя, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных лиц органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Периодичность осуществления плановых проверок за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги устанавливается главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившими жалобами.

4.3. Ответственность должностных лиц органов муниципального самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Ответственный исполнитель, осуществляющий прием, рассмотрение заявления и выдачу ответа заявителю, несет персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков приема и регистрации заявления и выдачи ответа заявителю в соответствии с настоящим Регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении  указанной в настоящем Регламенте муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги и порядок его проведения установлены настоящим Регламентом.

Дополнительные положения проведения контроля за предоставлением муниципальной услуги, могут быть определены иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, регулирующими правоотношения в данной сфере. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения имеют право направлять индивидуальные или коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе по вопросам упрощения административных процедур и повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

В любое время с момента подачи документов на предоставление муниципальной услуги заявитель может участвовать в контроле за оказанием услуги путем письменного (в том числе в электронном виде) или устного обращения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения и (или) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, ответственных или уполномоченных специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном порядке.

5.2. Предмет жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой  в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов  или информации либо осуществления действий, представление  или осуществление  которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги»;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, главу Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта Администрации;

б) электронной почты Администрации.

5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте  5.4.2. настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4.6. Жалоба рассматривается главой Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения, подаются в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения на имя председателя Собрания депутатов - главы Ольхово-Рогского сельского поселения и рассматриваются им в соответствии с настоящим Регламентом.

5.4.7. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, Ростовской области.

5.6.1. Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях:

1) Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю в этом случае сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Заявитель в этом случае уведомляется о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с ним по данному вопросу;

4) Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

5) Если текст письменного обращения не поддается прочтению. Если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении обращения;

6) Если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.7.  Результат рассмотрения жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя - в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе     Заявителю, указанном в абзаце втором настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в абзаце втором настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.

В случае, когда Заявитель считает, что его обращение в Администрацию не разрешено, и письменные ответы на запросы его не удовлетворяют, т. е. по мнению Заявителя, его права нарушены, он вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) должностных лиц в суд.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При рассмотрении жалобы Заявитель имеет право:

1) предъявлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронном виде;

2) знакомится с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или)судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрении жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на специальных информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, а также может быть сообщена при личном приеме Заявителя или по телефонам, указанных в пункте 1.3.3.

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача документов (единого жилищного документа,

копии финансового счета, выписки из домовой книги,

карточки учета собственника жилого помещения,

выписки из похозяйственной книги и иных документов,

содержащих аналогичные сведения)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

|  | Главе Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения _____________________________________________ от __________________________________________ _____________________________________________ проживающей /го/ по адресу: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ паспорт: серия ___________ номер _______________ выдан _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |
| --- | --- |

Заявление

Прошу оформить заказ на муниципальную услугу ______________________

указать вид справки

_____________________________________________________________________________________________

для ее предоставления в _____________________________________________

указать куда

___________________       __________________

дата                                                                                      подпись

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

- Главе Администрации - Ольхово-Рогского сельского поселения - ___________________________________ Ф.И.О. от ___________________________________ Ф.И.О. гражданина или наименование государственного, судебного и иного органа _____________________________________ адрес заявителя: _______________________ _____________________________________ контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать характеристику с места жительства на гр-на _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения)

проживающего по адресу: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

______________________________                         ____________________________________

(дата)                                                                              (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача документов (единого жилищного документа,

копии финансового счета, выписки из домовой книги,

карточки учета собственника жилого помещения,

выписки из похозяйственной книги и иных документов,

содержащих аналогичные сведения)»

Образец

Журнал учета заказов на муниципальную услугу

| № | Дата и время обра щения | Ф.И.О. обратив-шегося за справкой, место жительс-тва, место регистра-ции | Ф.И.О. получателя справки, место жительства, место регистрации | Ф.И.О. написав-шего заявление на выдачу справки, место жительс-тва, место регистра-ции | Вид необходимой справки | Представ-ленные документы и их данные | Контактный телефон обративше-гося за справкой, контактный телефон получателя справки, контактный телефон написавшего заявление на выдачу справки | Дата и время выдачи с прав-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный редактор: С.Н.Морозов | Тираж: 10 экз. Цена : бесплатно | Адрес редакции (типографии): 346125, Ростовская область Миллеровский район, сл. Никольская, ул. Центральная, 9, |
| --- | --- | --- |
| Учредитель: Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Издатель: Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
| Информационный бюллетень учрежден постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.08.2019 № 22 | Отпечатано: Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения 346125, Ростовская область Миллеровский район, сл. Никольская, ул. Центральная, 9 тел. 8(86385)55690 |  |

Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.