Приложение 1

к Порядку реализации

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых

 программ

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Ольхово-Рогского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 1 января 2013 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнований на 2012 год  | Кассовыйрасход  | Результативность проводимыхпрограммных меро-приятий  |
| 1. | Подпрограмма «Уличное освещение» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 344,7 | 344,5 |  |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 16,0 | 15,4 |  |
| 3. | Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного и коммунального хозяйства» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 202,9 | 182,1 |  |
| 4. | Подпрограмма «Озеленение» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 5. | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 52,6 | 52,6 |  |
|  | ИТОГО:  |  |  | 619,2 | 597,6 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет  | 619,2 | 597,6 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |

 Глава поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Болдырев

10 января 2013 года