Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.10.2020 составило в объеме 2910,7 тыс.рублей или 48,0 % годовых плановых назначений | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Фор­мирование расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы сформирован на основе программно-целевых принципов | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Контрольное событие Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | утверждено постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 12.02.2020№ 14«О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселенияот 20.02.2017 № 26 «Об утверждении бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на период 2017–2022 годов»» | февраль 2020 года | февраль 2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  | 5512,5 | 5512,5 | 3278,4 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения. | в рамках совершенствования бюджетного процесса, в текущем периоде подготовлены постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:от 12.02.2020№ 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселенияот 20.02.2017 № 26 «Об утверждении бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на период 2017–2022 годов»»**»;**от 24.03.2020 № 42 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программыОльхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год»; от 17.04.2020№ 13 «О мерах по обеспечению исполнениябюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ольхово-Рогского сельского поселения»;;от 24.04.2020№ 65 «Об отчете об исполнении бюджетаОльхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2020 года»;от 05.06.2020№ 79 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 4 решения о внесении изменений в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы.Утвержден отчет об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2019 год (решение Собрания Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.04.2020 № 211) | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в текущем периоде осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 – 2022 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2020 год | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета  | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | организация планирования расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы осуществляется на основании следующих документов:постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 05.06.2020№ 79 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;постановления Администрации Миллеровского района от 05.11.2019 № 47 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ольхово-Рогского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»;от 17.04.2020№ 13 «О мерах по обеспечению исполнениябюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района во II квартале 2020 года и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ольхово-Рогского сельского поселения»;;постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.10.2017 № 106 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района)»; постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  от 05.12.2016 № 30 «О порядке исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | Весь период | Весь период | 5512,5 | 5512,5 | 3278,4 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Весь период | Весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами осуществляется на постоянной основе | весь период | весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.6. | Контрольное событие программы.Представление в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | проект решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов» будет представлен в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15.11.2020 | срок исполне-ния не наступил | 15.11.2020 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Ольхово-Рогского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | по состоянию на 01.10.2020 муниципальный долг Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей | Весь период | Весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Решением Собрания депутатов Миллеровского района от 24.12.2019 № 193 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. | Весь период | Весь период | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.3. | Контрольное событие программыОтсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | на текущую дату муниципальный долг Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения не превысил предельного объема муниципального долга Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | 5512,5 | 5512,5 | 3278,4 | - |

Глава Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения С.Н.Морозов

Исполнитель Стецко Г.Н.

Тел.8-863-85-55-5-97