Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Ольхово-Рогского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127).  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ольхово-Рогском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |   |  |  | 15,0 | 15,0 | 5,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | За 9 месяцев 2019 года прошел повышении квалификации главный специалист Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | Весь период | Весь период | 15,0 | 15,0 | 5,0 | - |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципального управления в Ольхово-Рогском сельском поселении» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения |  | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | За 9 месяцев 2019 года прошел повышении квалификации главный специалист Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | 15,0 | 15,0 | 5,0 | - |

 Глава Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения С.Н.Морозов

 Исполнитель Стецко Г.Н. тел. 8-863-85-55-5-97