Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | | |  |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по состоянию на 01.07.2019 составило в объеме 1921,0 тыс.рублей или  30,5 % годовых плановых назначений | Весь период | Весь период | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Фор­мирование расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы сформирован на основе программно-целевых принципов | Весь период | Весь период | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Контрольное событие Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | утверждено постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 07.02.2019  № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.02.2017  № 26 «Об  утверждении бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на период 2017–2022 годов»» | февраль 2019 года | февраль 2019 года | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | | | |  | | 4889,1 | 4889,1 | 3115,8 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения. | в рамках совершенствования бюджетного процесса, в текущем периоде подготовлены постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения:  от 07.02.2019  № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.02.2017  № 26 «Об  утверждении бюджетного прогноза Ольхово-Рогского сельского поселения на период 2017–2022 годов»»**»;** от 26.03.2019  № 36 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Ольхово-Рогского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами» за 2018 год»;  от 11.04.2019  № 53 «О внесении изменений  в постановление Администрации  Ольхово-Рогского сельского поселения  от 06.10.2015 № 124 **«**О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ольхово-Рогского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания**»;**  от 17.01.2019  № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 08.02.2018  № 19 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района»;;  от 22.04.2019  № 55. «Об отчете об исполнении бюджетаОльхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2019 года»;  от 06.06.2019  № 3 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджетаОльхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на  2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов»;  Распоряжение Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 31.05.2019  № 27 «Об утверждении Плана мероприятий  по росту доходного потенциала Ольхово-Рогского сельского поселения,  оптимизации расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения до 2024 года».  В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено  3 решения о внесении изменений в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района за 2018 год (решение Собрания Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.04.2019  № 162) | Весь период | Весь период | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | обеспечение деятельности Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в текущем периоде осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 – 2021 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на  2019 год | Весь период | Весь период | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | организация планирования расходов бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы осуществляется на основании следующих документов:  постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.06.2018  № 60 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на  2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов»;  постановления Администрации Миллеровского района от 29.10.2018  № 100 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ольхово-Рогского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»;  постановления от 17.01.2019  № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 08.02.2018  № 19 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района»;  постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.10.2017  № 106 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района)»;  постановления Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения  от 05.12.2016  № 30 «О порядке исполнения бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления  и ведения кассового плана бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района» | Весь период | Весь период | | 4889,1 | 4889,1 | 3115,8 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;  обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Весь период | Весь период | | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами осуществляется на постоянной основе | весь период | весь период | | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.6. | Контрольное событие программы.  Представление в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | проект решения Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на  2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов» будет представлен в Собрание депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15.11.2019 | срок исполне-ния не наступил | 15.11.2019 | |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ольхово-Рогского сельского поселения | | | |  | 0,0 | |  | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Ольхово-Рогского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | по состоянию на 01.10.2019 муниципальный долг Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей | Весь период | Весь период | | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Решением Собрания депутатов Миллеровского района от 27.12.2018  № 142 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Ольхово-Рогского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. | Весь период | Весь период | | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы  Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | на текущую дату муниципальный долг Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения не превысил предельного объема муниципального долга Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.  2019 | 01.01.2019 | | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | | 4889,1 | 4889,1 | 3115,8 | - |

Глава Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения С.Н.Морозов

Исполнитель Стецко Г.Н.

Тел.8-863-85-55-5-97