ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | по состоянию на 01.07.2020 г. официальных выпусков Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести власти» не издавалось | весь период | весь период | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы Освещение деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | по состоянию на 01.07.2020 г. официальных выпусков Ольхово-Рогского сельского поселения «Вести власти» не издавалось | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |

Глава  Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения                                                                   С.Н.Морозов

Исполнитель Стецко Г.Н. тел. 8-863-85-55-5-97