РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018 г. № 120

с. Ольховый Рог

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения» Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов, специалистам Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского  сельского поселения                                                А.В.Болдырев

постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации Ольхово-         Рогского   сельского поселения

от 01.11.2018 № 120

План

реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения ««Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеров-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | 31.12.2019 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, ведущий специалист Дорохов В.Н. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, ведущий специалист Дорохов В.Н. | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения, ведущий специалист Дорохов В.Н. | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшить систему информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | 31.12.2019 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |