РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.03.2020 № 43

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского  сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения                                                   С.Н.Морозов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от 24.03.2020 № 43

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 №101 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 01.11.2018 № 114 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ольхово-Рогского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составил 1910,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 603,7 тыс. рублей, или 31,6 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 421,4 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 263,9 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников – 12,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений (14.04.2019 года), в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников.

За отчетный период было израсходовано 6,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 129,9 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ, обработка кладбищ от клещей, завоз песка.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

За отчетный период по прочему благоустройству было израсходовано 46,4 тыс. рублей, в том числе:

на ликвидацию несанкционированных свалок- 46,4 тыс.рублей;

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2019 году на территории Ольхово-Рогского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2019  год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной	 программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 27.12.2018     № 142 «О бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 588,7 тыс. рублей, освоено 421,4 тыс. рублей или 71,6 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 130,0 тыс. рублей, освоено 129,9 тыс. рублей или 99,9 процентов.

По основному мероприятию «Озеленение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6,2 тыс. рублей, освоено 6,0 тыс. рублей или 96,8 процентов.

По основному мероприятию «Прочее благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1186,0 тыс. рублей, освоено 46,4 тыс. рублей или 3,9 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к Отчету

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении №4 к Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации                         муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения					      С.Н Морозов

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. техническая эксплуатация газораспределительной сети | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | Мероприятия не проводились | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Благоустройство» | X | X | X | X | 1910,9 | 1910,9 | 603,7 | 1307,2 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В 2019 году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Ольхово-Рогского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 588,7 | 588,7 | 421,4 | 167,3 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | Был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 0,2 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В 2019 году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, произведена противоклещевая обработка кладбищ, завезен песок. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 130,0 | 130,0 | 129,9 | 0,1 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 Прочее благоустройство | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | В отчетном периоде на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1186,0 | 1186,0 | 46,4 | 1139,6 |
| 9. | Основное мероприятие 2.5 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Дорохов В.Н. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 12. | Подпрограмма «Межевание земельных участков» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Пащенко О.А. | В 2019 году межевание земельных участков не проводилось | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | X | X | X | X |  |  | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Техническая эксплуатация газораспределительной сети | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | – |
| 6. | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | X | X | X | X |  |  | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2019 году обеспечено уличное освещение в населенных пунктах Ольхово-Рогского сельского поселения, включая оплату электроэнергии, приобретение электротоваров, техническое обслуживание сетей наружного освещения | – |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание кладбищ | В 2019 году проведены субботники силами администрации по уборке кладбищ, произведена противоклещевая обработка кладбищ, завезен песок. |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Прочее благоустройство | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | В отчетном периоде на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства | – |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист Дорохов В.Н. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  | – |
| 12. | Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | X | X | X | X |  |  | – |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. Межевание земельных участков | Ведущий специалист Пащенко О.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территории поселения, земельных участков | В 2019 году межевание земельных участков не проводилось | – |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 1910,9 | 603,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 1910,9 | 603,7 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 1910,9 | 603,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 1910,9 | 603,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 588,7 | 421,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 588,7 | 421,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 6,2 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 6,2 | 6,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 130,0 | 129,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 130,0 | 129,9 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 1186,0 | 46,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 1186,0 | 46,4 |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы»  за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 3,5 | 5,3 | 5,3 |  |
| 1.2. | уровень газификации Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 86,0 | 86,0 | 86,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 19,8 | 20,1 | 20,1 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 0,50 | 0,51 | 0 | - |