РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

### ОЛЬХОВО-РОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021 № 10

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.02.2018 № 22  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения», Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации

## Ольхово-Рогского сельского поселения                                              С.Н.Морозов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

от 18.03.2021 № 10

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год (далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.09.2018 № 50, Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.10.2018 № 103.

Распоряжением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.12.2019 № 71 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составил 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 1,0 тыс. рублей, или 0,0 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

решались следующие задачи:

обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении».

В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» являются 6 семей. В отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, не предоставлялись.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении».

В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» является 1 семья.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 24.12.2019 № 193 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского  района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации                         муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0,

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0.

Глава Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения	                         	               С.Н.Морозов

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» являются 6 семей. В отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, не предоставлялись | 01.01.2020 | 31.12.2020 | – | – | – | – |
| 3. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Контрольное событие не выполнено. Приобретения (ввода) жилья не было. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» является 1 семья. В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | – |
| 6. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | Контрольное событие не выполнено. Приобретения (ввода) жилья не было. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении» | X | X | X | X | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности | В отчетном периоде жилищные условия граждан, проживающих и работающих в сельской местности, не улучшались | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности; предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении» являются 6 семья. В отчетном периоде субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, не предоставлялись | – |
| 3. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Контрольное событие не выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было. | – |
| 4. | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | X | X | X | X | Обеспечение улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности; предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий | В Ольхово-Рогском сельском поселении участниками мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» является 1 семья. В отчетном периоде субсидии молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, не предоставлялись | – |
| 6. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Контрольное событие не выполнено. Ввода (приобретения) жилья не было. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 1,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 1,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 1,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3. | оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Количество семей | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов | Количество семей | 0 | 0 | 0 | - |