ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______.2018 г. № ___

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета  о реализации

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения»  Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет http://olhovorogskoe.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                                               А.В.Болдырев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от _____2018 г.  № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» в 2017 году предусмотрено 4082,9 тыс. рублей. Фактически освоено 4082,8 тыс. рублей или 100 процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Основное мероприятие «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ольхово-Рогского сельского поселения»

В 2017 году в рамках выполнения основного мероприятия были приобретены венки к празднованию дня Победы на сумму 12,2 тыс. руб.

Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

В 2017 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» в  сумме 4070,7 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»   за 2017 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»   за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ольхово-Рогского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ » | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | В 2017 году в рамках выполнения основного мероприятия были приобретены венки к празднованию дня Победы на сумму 12,2 тыс. руб., | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ » | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2017 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены субсидии МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ» в сумме 4070,7 тыс. руб., проведено 999 мероприятий |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором экономики и финансов Стецко Г.Н МБУК «Ольхово-Рогский ИКЦ » | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета и бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 4082,9 | 4082,8 |
|  |  | областной бюджет | 462,5 | 462,5 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 3612,4 | 3612,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 4082,9 | 4082,8 |
|  |  | областной бюджет | 462,5 | 462,5 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 3612,4 | 3612,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | 12,3 | 12,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 12,3 | 12,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 4070,6 | 4070,6 |
|  |  | областной бюджет | 462,5 | 462,5 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 3600,1 | 3600,1 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Миллеровского района |  |  |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет Миллеровского района |  |  |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района |  |  |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процент | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
| 1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 74,7 | 74,7ет Миллеровского района ач00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 74,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экз. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ольхово-Рогского сельского поселения | коэффици-ент дина-мики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 2,5 | 3,2 | 3,2 |  |
| 2.6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 69,5 | 74,7 | 74,7 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | +881,2 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | +881,2 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.01.2017 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 89 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» | +116,2 | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 25.01.2017 № 38 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 10.04.2017 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 89 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» | +100,00 | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 16.03.2017 № 47 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 3 | Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 19.06.2017 № 84 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 89 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» | +455,7 | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 31.05.2017 № 56 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 4 | Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 20.10.2017 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 89 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» | +4,1 | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.09.2017 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Изменение № 5 | Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.11.2017 № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 89 «Об утверждении Муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» | +205,2 | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.11.2017 № 81 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Всего |  | +881,2 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры» в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ольхово-Рогского сельского поселения» | 12,3 | 12,2 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 4070,6 | 4070,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 4082,9 | 4082,8 | 68,9 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ольхово-Рогского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Развитие культуры»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Ольхово-Рогского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20_ | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга. | 0,0 | 999 | 3201,7 | 999 | 4082,9 |  | 999 | 4082,8 | 0,0 |
| Библиотечное информационное и справочное обслуживание. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |