ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______2018 № ___

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения»  Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2017 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет http://olhovorogskoe.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                                               А.В.Болдырев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от  _____2018 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района.

На реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» в 2017 году предусмотрено 90,6 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2017 году 77,4 тыс. рублей или 85,4 процентов.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации».

Реализация мероприятий Программы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  «Ольхово-Рогское сельское поселение».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество»   за 2017 год представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

По основному мероприятию ««Обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 90,6 тыс. рублей, освоено 77,4 тыс. рублей или 85,4 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2017 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 3 к Отчету.

5. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения в отчетном году представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-7 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество»   за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2017 | на постоянной основе | 01.01.2017 | на постоянной основе | 1. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. 2. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения. 3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей поселения. 4.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения | Достигнут рост общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Своевременное и достоверное информирование населения поселения обеспечило снижение социальной напряженности. Опубликованы в официальных выпусках «Нашего края»-«Вестник власти»-5 номеров на 500 листах на сумму 77,4 тыс.рублей. На официальном сайте поселения размещено официальных документов Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения-127документов. | - |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района,  областного бюджета и бюджета Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | информационное общество | всего | 90,6 | 77,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 90,6 | 77,4 |
| Основное мероприятие | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение | всего | 90,6 | 77,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 90,6 | 77,4 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Информационное общество»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Ольхово-Рогского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Местные, областные средства массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления поселения на договорной и на безвозмездной основе | да/нет | да | да | да | - |

Приложение № 5

к Отчету

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения в отчетном году «Информационное общество» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие : своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение | +15,6 |  | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.10.2017 № 76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 15.11.2017 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» |
|  | +25,0 |  | решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.11.2017 № 81«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 26.12.2016 г. № 35 «О бюджете Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; Постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.11.2017 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 14.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество» |
|  | +40,6 |  |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Информационное общество», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение | 90,6 | 77,4 | 13,2 0,0 | 0,0 0,0 |
| ВСЕГО | 90,6 | 77,4 | 13,2 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ольхово-Рогского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения                                         «Информационное общество» за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |