ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ОЛЬХОВО-РОГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВО-РОГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____2017 г. № __

с. Ольховый Рог

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 17.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольхово-Рогского сельского поселения»  Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения в сети Интернет http://olhovorogskoe.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ольхово-Рогского

сельского поселения                                                                                А.В.Болдырев

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Ольхово-Рогского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Ольхово-Рогского сельского  поселения

от _____2017 г. № __

Отчет

О реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

На реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году бюджете заложено0,8 тыс. руб; фактически исполнено 0,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Формирование эффективной муниципальной политики на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по противодействию коррупции. Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 10.02.2014 № 15 «О порядке сообщения Главой Ольхово-Рогского сельского поселения и муниципальными служащими передачи о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

В течение 2016 года проводилась кадровая политика в Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения.

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов».

В течение 2016 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 10.02.2014 № 15 ««О порядке сообщения Главой Ольхово-Рогского сельского поселения и муниципальными служащими передачи о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Основное мероприятие «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции».

Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 08.02.2013№ 7 «О создании общественной комиссии по работе неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»».

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Ольхово-Рогского сельского поселения. В Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения».

В течение 2016 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения  обнародовались и опубликовывались в сети Интернет.  Проводился отчет Главы Ольхово-Рогского сельского поселения  о результатах работы Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года и за 2016 год.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Основное  мероприятие «Организационно-управленческие меры»

Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 08.02.2013№ 7 «О создании общественной комиссии по работе неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»».

Основное мероприятие «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения»

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Основное мероприятие «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей»

В 2016 году мероприятия не проводились.

Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования за 2016 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2016 год.

Сведения об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2016 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по противодействию коррупции. Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 10.02.2014 № 15 ««О порядке сообщения Главой Ольхово-Рогского сельского поселения и муниципальными служащими передачи о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации» | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Ольхово-Рогского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В срок, установленный правовыми актами подготовлены и выданы муниципальным служащим для заполнения справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам; на официальном сайте Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной кадровой политики на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по противодейст вию коррупции | В течение 2016года проводилась кадровая политика в Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения | в течение 2016года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в Ольхово-Рогском сельском поселении | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение показателей проявления коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Ольхово-Рогского сельского поселения | Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 10.02.2014 № 15 «О порядке сообщения Главой Ольхово-Рогского сельского поселения и муниципальными служащими передачи о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации». |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Специалист первой категории Пащенко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 08.02.2013№ 7 «О создании общественной комиссии по работе неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»». |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Специалист первой категории Пащенко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Ольхово-Рогского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Ольхово-Рогского сельского поселения. В Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения главный специалист Васильченко В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Ольхово-Рогского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2015 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения обнародовались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Ольхово-Рогского сельского поселения о результатах работы Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года и за 2016 год. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Специалист первой категории Пащенко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Специалист первой категории Пащенко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Специалист первой категории Пащенко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Определены места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий. |  |
| 3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Организационно-управленческие меры | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения Специалист первой категории Пащенко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сдержать распространение незаконного потребления наркотиков | Было принято постановление Администрации Ольхово-Рогского сельского поселения от 08.02.2013№ 7 «О создании общественной комиссии по работе неблагополучными семьями и несовершеннолетними правонарушителями на территории муниципального образования «Ольхово-Рогское сельское поселение»». |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снизить уровень заболеваемости наркоманией населения; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; | Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | В 2016 году мероприятия не проводились |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь | Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ольхово-Рогского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ольхово-Рогского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении | всего | 0,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | 0,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Организационно-управленческие меры | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении | процент | 3,0 | 2,8 | 2,8 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Ольхово-Рогского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 42,5 | 43,0 | 43,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ольхово-Рогском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Ольхово-Рогского сельского поселения | процент | 42,5 | 43,0 | 43,0 |  |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Ольхово-Рогского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ольхово-Рогского сельского поселения» за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; |  | 0,0 |  |
| Всего |  | 0,0 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ольхово-Рогского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Ольхово-Рогского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Ольхово-Рогского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Ольхово-Рогского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Ольхово-Рогского сельского поселения за 2016 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |